| ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ Χ0 Ταχ. Δ/νση :……………………. Ταχ. Κώδικας :………….. Πληροφορίες: ……………….. Τηλέφωνο :…………………… Fax : Email : |  | ……………….. - …/…./2016 Α.Π.: |

ΘΕΜΑ:

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου1  με τίτλο:

«Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Χ0 και αντίστοιχης Κινητής Μονάδας (Κ.Μ.) με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Ψ1»

της Πράξης:

«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)………………..

- ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού.

- Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

- Την υπ' αρ. πρωτ 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων",

- Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας (ΠΕΣΚΕ) Πελοποννήσου.

- Το Άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

- Το αριθμ. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/4-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ όπου μεταξύ των άλλων περιγράφεται η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

- Την αριθμ. DG EMPL/C4/GT/mc D(2016) επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Activation of ESF actions in the framework of TO9 in Regional Operational Programmes», με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

- Την Κ.Υ.Α με αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854/Β/2016) με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»

- Tις ρυθμίσεις του Νόμου 4403/2016 (άρθρο 54Α) για τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του ΕΚΤ

- Την από 30-06-2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι.

- Τα αποτελέσματα της 5ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, που αφορούν στην εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Δράσεων 9.i.3, 9.ii.3, 9.iii.1, 9.iii.4, 9.iv.1, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 2909/03-08-2016 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014-2020.

- Την Πρόσκληση ….. της Δράσης 9.ii.3: Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες" της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,

- Το ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Β/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τον Οργανισμό του Δήμου Χ0 της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Τον Οργανισμό του Δήμου Χ1 της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Τον Οργανισμό του Δήμου Χ2 της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Τον Οργανισμό του Δήμου Χ3 της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Την από …/10/2016 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του  Δήμου Χ0 και των Δήμων  Χ1, Χ2, Χ3 για την υλοποίηση της Πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1» στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3: «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ii του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.

- Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χ0 για την υποβολή Πρότασης / Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1».

- Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χ1 για την συμμετοχή ως Εταίρος στην Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1».

- Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χ2 για την συμμετοχή ως Εταίρος στην Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1».

- Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χ3  για την συμμετοχή ως Εταίρος στην Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1».

- Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο

- Τη με αριθμ. ………………Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1»   με κωδικό ΟΠΣ (MIS) ………………..στο Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 - 2020

- Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1  με τίτλο:

«Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Χ0 και αντίστοιχης Κινητής Μονάδας (Κ.Μ.) με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Ψ1»

της Πράξης

«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)………………..

από τον Δήμο Χ0  ως ακολούθως:

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ

  - Φυσικό Αντικείμενο Πράξης

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», θα αναπτυχθεί ένας «μηχανισμός», αποτελούμενος από την «Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη» (Επιτελική / Συντονιστική Δομή) και πέντε «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας», ο οποίος θα αξιοποιεί εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ατόμων και ομάδων του πληθυσμού (όπως, ΑΜΕΑ, Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, Μετανάστες, Ρομά, άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, κλπ).

Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη, σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις Κινητές Μονάδες, συγκροτούν έναν ενιαίο μηχανισμό για την ουσιαστική καταπολέμηση των φαινομένων φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη  και την προώθηση της απασχόλησης.

    - Επιτελική Εποπτική Δομή

Η Επιτελική Εποπτική Δομή θα υλοποιεί ενέργειες:

- Καταγραφής κοινωνικών αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας - προσδιορισμό της «ζήτησης» κοινωνικών υπηρεσιών και των αναγκαίων παροχών προς τους ωφελούμενους κατά πληθυσμιακή ομάδα στόχο.

- Προσδιορισμού της “προσφοράς” παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (μέσω απογραφής – recource inventories) και παράλληλου προσδιορισμού των σχετικών ποσοστών κάλυψης

- Σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής και διασφάλισης της συμπληρωματικότητας των επιμέρους δράσεων, κοινωνικών παροχών κ.λπ.

- Σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής Κοινωνικής διαβούλευσης (Περιφέρεια – Περιφερειακή Ενότητα- Δήμος)

- Παρακολούθησης των προγραμμάτων δράσης των Κ.Κ. και των Κ.Μ.

- Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους οριζόντια σε κάθε Π.Ε., όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης ωφελουμένων κ.λπ., καθώς και δυνητικής «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε.

- Συνεργασίας και διασύνδεσης των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας» μεταξύ τους, με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των λοιπών Φορέων (λ.χ. ΟΤΑ α και β βαθμού, ΕΟΠΥΥ, ΜΚΟ κλπ) για τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία είναι ενεργά ή σχεδιάζονται για το μέλλον τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά, κλπ

- Μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονική και τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των επιστημονικών στελεχών των ΚΚ και ΚΜ

- Παροχής εντύπων και εργαλείων για την συστηματική ταυτοποίηση, την επιτόπου κοινωνική έρευνα και τον σχεδιασμό – παρακολούθηση ατομικού πλάνου ένταξης σε επίπεδο ΚΚ και ΚΜ.

- Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης σε σχέση με τα Κέντρα Κοινότητας

(Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ), η Επιτελική Δομή θα υλοποιήσει και τις κάτωθι ενέργειες:)

- Παροχής πρόσβασης στο ΟΠΣ-ΥΤΚΕ (γενικής / εξουσιοδοτημένης) και εκπαίδευσης των αρμοδίων στελεχών της Περιφέρειας, του Κ.Κ. και της Κ.Μ.

- Κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας / υποσυστήματος του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικό forum επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης, ενδεικτικά:

- μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων

- μεταξύ των επαγγελματιών των Φορέων, και των εν δυνάμει χρηστών (άμεσα ωφελουμένων) των Κ.Κ. και των οικογενειών τους

- μεταξύ των εν δυνάμει χρηστών, όπου θα επιτρέπεται στους χρήστες να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων που τους ενδιαφέρουν.

- Μεταξύ τοπικών κοινωνικών φορέων, κοινωνικών δικτύων κ.λπ.

- Διασύνδεσης της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το Μητρώο Ωφελούμενων, το Μητρώο Φορέων (παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) και το Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων.

- Διασύνδεση του ΟΠΣ ΥΤΚΕ με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας (όταν αυτό τεθεί σε παραγωγική λειτουργία).

Η Επιτελική Δομή θα συνεργάζεται με τα Κ.Κ. κατά την κατάρτιση του Μηνιαίου Προγράμματος επισκέψεων της Κινητής Μονάδας, συμμετέχοντας και παρέχοντας τις σχετικές ειδικότητες, τεχνογνωσία κ.λπ.

Η Επιτελική Δομή θα σχεδιάζει και θα προτείνει άμεσες και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης, ανάλογα με την ανάδραση (feedback) των δεδομένων των Κέντρων Κοινότητας σε σχέση με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης / προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, την επικαιροποίηση των ωφελουμένων και την εξατομικευμένη προσέγγιση ικανοποίησης των αναγκών τους,  σε σχέση με τις διαθέσιμες συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και εκείνες που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Χώρας και στο ΕΠΜ.

Η Επιτελική Δομή μεριμνά τόσο για την επίλυση των ζητημάτων συνεργιών και διαλειτουργικότητας που ανακύπτουν μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας και των Κινητών Μονάδων σε επίπεδο Π.Ε., όσο και για τη μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Δομών διαφορετικών Π.Ε. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και αντίστοιχων Δομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προς τούτο, θα αξιοποιεί τις «Επιστημονικές Ομάδες» που συγκροτούνται στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και στις λοιπές Προγραμματικές Συμβάσεις της Περιφέρειας, στο επίπεδο των Π.Ε.

Επίσης, οργανωτικά, η Επιτελική / Συντονιστική  Δομή Κοινωνικής Ένταξης:

- Υποστηρίζει το Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας» μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.

- Υποστηρίζει και συντονίζει την «Επιστημονική Ομάδα» και τις «Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης» των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων – Έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των λοιπών Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Δήμοι – Εταίροι), σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας και Κινητής Μονάδας με περιοχή ευθύνης την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα

- Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ), η Επιτελική Δομή θα διασφαλίζει, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης (ΟΠΣ ΥΤΚΕ), τη βιωσιμότητα του «Συστήματος» του Περιφερειακού / Τοπικού Δικτύου των Κοινωνικών Δομών και παρέχει  εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στελέχη των Κ.Κ. και των Κ.Μ.

(Το ΟΠΣ-ΥΤΚΕ, εφόσον κριθεί σκόπιμη η υλοποίησή του, θα διαλειτουργεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί μελλοντικά, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και την λειτουργία «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου» όσον αφορά το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας). Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι υποχρεωτική.

    - Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.)

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.), που θα συσταθεί στο Δήμο Χ0 (πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας), καθώς και η Κινητή Μονάδα θα λειτουργεί ως εξής (συνοπτική αναφορά, αναλύεται στις επόμενες ενότητες):

- Θα παρέχει δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (διενέργεια κοινωνικών ερευνών, προετοιμασία και τακτή επικαιροποίηση κοινωνικών ιστορικών, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις Ομάδες Στόχου για όλα τα προγράμματα απασχόλησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από συστηματικές προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις, δράσεις πληροφόρησης στον γενικό πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, δημοτικής ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας, κλπ.

- Θα διασυνδέεται και θα συνεργεί με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΠΥ, κλπ. όπου υπάρχουν, με τις τοπικές ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, καθώς και με τους Φορείς που υλοποιούν δράσεις και προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ ΟΑΕΔ), σε όλο το φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της απασχόλησης, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων.

- Θα διασυνδέεται και θα διαλειτουργεί με την Επιτελική Δομή. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την επιτελική ομάδα, σε κάθε ζήτημα λειτουργίας τους ως προς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

- Θα υποστηρίζεται επί τόπου από την Επιτελική Δομή με ειδικότητες που δεν διαθέτει ο Δικαιούχος και οι Δήμοι – Εταίροι.

Η παρούσα Πράξη αφορά τη σύσταση και λειτουργία διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας στην Περιφερειακή Ενότητα «Ψ1» με δικαιούχο το Δήμο Χ0 (έδρα της Περιφερειακής Ενότητας) και Εταίρους τους Δήμους: Χ1, Χ2, Χ3, Χν

Επισημαίνεται ότι οι  Δήμοι-Εταίροι θα υποστηρίζονται μέσω «Κινητής Μονάδας» (Κ.Μ.), η οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας.

Ως περιοχή παρέμβασης της Πράξης προσδιορίζεται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1, με διάρθρωση σε επίπεδο «Δήμου», έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (εκτός Δήμου-έδρας, απομακρυσμένες ή/και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές), άλλα πολύ περισσότερο, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός με βασική παράμετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Κατά συνέπεια μέσω της Πράξης καλύπτεται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας μέσω της παρακάτω διάρθρωσης:

Πράξη:                          «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Χ0 με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Ψ1»

Δικαιούχος:            Δήμος Χ0

Προϋπολογισμός: ……………… €

Υποέργο 1:              Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Χ0 και αντίστοιχης Κινητής Μονάδας (Κ.Μ.) για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Ψ1

Προϋπολογισμός: ………………€

Υποέργο 2:              Χρήση Οχήματος Υποστήριξης των Επισκέψεων της Κινητής Μονάδας

Προϋπολογισμός: ………………€

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Φορέων - Εταίρων προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην από …./……/2016 προγραμματική σύμβαση.

  - Φυσικό αντικείμενο Υποέργου 1

Τα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτουν το σύνολο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) και προτείνεται να λειτουργήσουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου Έδρας της Π.Ε. (λ.χ. Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας) με την ακόλουθη διάρθρωση:

(1) Κεντρική Μονάδα στο Δήμο έδρας της Π.Ε.

## (2) Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε.

    - Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα

- Βασικές αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία του Κέντρου  Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0, περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες:

Το Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0, παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Χ0,αλλά και των λοιπών Δήμων της Π.Ε., μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα το Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0 θα λειτουργεί και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.  Μέσω του Κέντρου θα οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Ο στόχος της συγκεκριμένης Δομής είναι διττός:

- παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

- υποστηρίζει τόσο την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του  Δήμου – έδρας και των Δήμων – εταίρων, όσο και τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Περιφερειακών Ενοτήτων, και μέσω τυπικών και τυποποιημένων διαδικασιών δικτύωσης και συνέργειας τοπικών φορέων, αναμένεται πολλαπλασιαστικό όφελος και αυξημένη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0 μέσω τεκμηριωμένων «παραπομπών», διασυνδέει τους ωφελούμενους (άτομα, οικογένειες) με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Πιο σημαντικά, το Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0 διασυνδέει κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ανταλλάσσοντας πολύτιμη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προερχόμενη από τη βάση, η οποία θα αξιοποιηθεί τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών (κατά ομάδα στόχο), όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και αξιολόγησης των εν λόγω πολιτικών και προγραμμάτων.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Χ0 βασίζονται:

- Ωφελούμενοι

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών των κέντρων κοινότητας και των παραρτημάτων αυτών, και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

Επίσης το Κέντρο Κοινότητας δύναται να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου-έδρας, αφού η περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας θα εκτείνεται στα διοικητικά όρια κάθε Περιφερειακής Ενότητας, μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, και την εμπλοκή των αντίστοιχων Κινητών Μονάδων.

Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στους ωφελουμένους, στη λειτουργία των  Κέντρων Κοινότητας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας θα έχει πρόσβαση σε ενιαίο σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελουμένων (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα), το οποίο σχεδιάζεται να παρασχεθεί στα Κέντρα Κοινότητας κεντρικά από το Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας).

- Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, ανά Άξονα , αποτελούν τα εξής:

Σημειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίως:

- η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων

- η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).

    - Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα

Εισαγωγή:

Με τον όρο «Κινητές Μονάδες» αναφερόμαστε στις περιπτώσεις εκείνες όπου η υπηρεσία «πηγαίνει» στον/στην ωφελούμενο/η και όχι ο/η ωφελούμενος/η στη Δομή/ Κέντρο Κοινότητας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για «μετακινούμενα» Κέντρα Κοινότητας. Στην ουσία πρόκειται για ένα όχημα ή van, το οποίο έχει ως στόχο να εξυπηρετεί άτομα απομακρυσμένων περιοχών ή και διαμερίσματα Δήμων, πέρα του Δήμου-έδρας, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας.  Επίσης, οι Κινητές Μονάδες θα εξυπηρετούν τόσο το Δήμο Έδρας, όσο και τους λοιπούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως ρητά προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου-έδρας, των λοιπών Δήμων και της Περιφέρειας, όπου περιοχή παρέμβασης ορίζεται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.

Για την υλοποίηση της ενέργειας το όχημα θα εξασφαλίζεται μέσω χρονο-μίσθωσης (leasing) (υποέργο 2).

Δεδομένου ότι οι Κινητές Μονάδες είναι «μετακινούμενα» Κέντρα Κοινότητας, και άρα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή αποτελούν «δομή» υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών, και συντονισμού δράσεων κοινωνικής ένταξης, θα αξιοποιούν το ΟΠΣ ΥΤΚΕ για όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες που θα παρέχουν.

Οι Κινητές Μονάδες υπάγονται διοικητικά με το Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή) και εξυπηρετούν «ωφελούμενους» που δεν έχουν τακτική φυσική πρόσβαση σε αυτήν ή/και κατοικούν πέρα των διοικητικών ορίων του Δήμου-έδρας ή/και κατοικούν γενικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

- Βασικές αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1, περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες:

Το Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1, παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους της Π.Ε., μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα το Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 θα λειτουργεί και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.  Μέσω του Κέντρου θα οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Ο στόχος της συγκεκριμένης Δομής είναι διττός:

- παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

- υποστηρίζει τόσο την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του  Δήμου και μέσω τυπικών και τυποποιημένων διαδικασιών δικτύωσης και συνέργειας τοπικών φορέων, αναμένεται πολλαπλασιαστικό όφελος και αυξημένη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 μέσω τεκμηριωμένων «παραπομπών», διασυνδέει τους ωφελούμενους (άτομα, οικογένειες) με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Πιο σημαντικά, το Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 διασυνδέει κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ανταλλάσσοντας πολύτιμη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προερχόμενη από τη βάση, η οποία θα αξιοποιηθεί τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών (κατά ομάδα στόχο), όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και αξιολόγησης των εν λόγω πολιτικών και προγραμμάτων.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1 βασίζονται:

Το «Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ψ1» θα λειτουργήσει στο επίπεδο της αρμόδιας Διεύθυνσης με μία ενιαία Μονάδα, η οποία θα επιτελεί δύο διακριτές λειτουργίες, ως εξής:

- την ταυτοποίηση των Ωφελουμένων, την Κοινωνική Ένταξη & την Προώθηση στην Απασχόληση,

- τη Δικτύωση, την Οργανωτική και Διοικητική Υποστήριξη.

- Ωφελούμενοι

Ως «ωφελούμενος» ορίζεται ο πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών των κέντρων κοινότητας και των παραρτημάτων αυτών, και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης των Κινητών Μονάδων των Κέντρων Κοινότητας, δηλ. εντός των διοικητικών ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

Επίσης το Κέντρο Κοινότητας δύναται να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στους ωφελουμένους, στη λειτουργία των  Κέντρων Κοινότητας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας θα έχει πρόσβαση σε ενιαίο σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελουμένων (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα), το οποίο σχεδιάζεται να παρασχεθεί στα Κέντρα Κοινότητας κεντρικά από το Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας).

- Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι Κινητές Μονάδες παρέχουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με τα Κέντρα Κοινότητας, με εμβέλεια δράσεις τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Επομένως αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, ανά Άξονα , αποτελούν τα εξής:

Σημειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίως:

- η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων

- η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).

  - Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου ανά Πακέτο Εργασίας  και Δράση

Το Υποέργο υλοποιείται μέσω δύο (2) Πακέτων Εργασίας (Π.Ε.) και τεσσάρων (4) Δράσεων (Δ.)ως εξής:

Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) : Παροχή, υπηρεσιών ενημέρωσης υποστήριξης και δικτύωσης

Δράση 1.1 (Δ.1.1):  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους

- Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α.

- Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

### Εγγραφή / Ταυτοποίηση ωφελουμένων – Σύστημα «Business Intelligence» (Β.Ι.) – Υποστήριξη Στρατηγικών Αποφάσεων

Ο ωφελούμενος που απευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας (ή σε άλλη διασυνδεδεμένη δομή η οποία μπορεί να αποτελεί το αρχικό σημείο εισόδου για την λήψη υπηρεσιών), εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου με Μοναδικό Κωδικό Ωφελούμενου, ο οποίος θα αποδίδεται με τρόπο ώστε να χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της οικογένειας.  Η «εγγραφή» του ωφελουμένου γίνεται είτε μέσω «Πρόσκλησης», είτε με ίδια πρωτοβουλία του, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας του Δήμου ή του εξουσιοδοτημένου επιστημονικού στελέχους του Κ.Κ. ή/και της Κ.Μ.

Στην Καρτέλα Εγγραφής συμπληρώνονται :

- πλήρες ιστορικό ωφελούμενου εφόσον η καταγραφή γίνεται από τον κοινωνικό λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας ή του ΚΕΜ σε περίπτωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή του Παραρτήματος Ρομά

- γενικά στοιχεία εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται από άλλο σημείο εισόδου και παραπομπή στο Κέντρο Κοινότητας για πλήρες ιστορικό

- επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. νομική συνδρομή,  πλάνο οικονομικής διαχείρισης κλπ.)

### Η ταυτοποίηση του ωφελουμένου (η οποία συνδέεται με τεκμηριωμένη διάγνωση μέσω κοινωνικού ιστορικού), γίνεται αποκλειστικά μέσω κοινωνικής έρευνας από εξουσιοδοτημένο Κοινωνικό Λειτουργό. Οι κοινωνικές έρευνες διενεργούνται σε επίπεδο οικογένειας και εξειδικεύονται στα μέλη της.  Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι απόρρητη και παρακολουθείται από ειδικό υποσύστημα εξουσιοδοτήσεων.

### Κατάρτιση «ατομικού πλάνου κοινωνικής ένταξης», μέσω του οποίου ο ωφελούμενος παραπέμπεται σε «menu» γενικών και ειδικών υπηρεσιών, παροχών κ.λπ., ενώ «παρακολουθείται» από τον Κοινωνικό Λειτουργό. Τον ωφελούμενο συνδράμουν –εφόσον  τεκμηριωθεί σχετική ανάγκη- επιστημονικά στελέχη του Κ.Κ., του Δήμου, της Περιφερειακής Πύλης, της Δ.Κ.Μ., λοιπών Φορέων, συνεργαζόμενων εθελοντών, ΜΚΟ κ.ο.κ.

Σημείωση: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Α΄περίπτωση (Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)):

Στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναπτύσσεται και λειτουργεί «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Παρακολούθηση της Κοινωνικής Ένταξης (ΟΠΣ ΥΤΚΕ), το οποίο διαλειτουργεί με το ΕΠΣ (όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εργασίας), διασφαλίζοντας τόσο ζητήματα που συνδέονται με τους Δείκτες της Πράξης και την τήρηση «από τα κάτω» Μητρώου Ωφελουμένων, όσο και τη διάθεση και χρήση «εργαλείων» υποστήριξης των ατομικών κοινωνικών ερευνών, κοινωνικών ιστορικών, εξατομίκευσης της διαδικασίας προώθησης της κοινωνικής ένταξης κ.ο.κ.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ ΥΤΚΕ θα τηρούνται από το Δικαιούχο μεταβατικά υπολογιστικά φύλλα. Κατά την ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ ΥΤΚΕ ο Δικαιούχος θα καταχωρήσει τα (γενικά) στοιχεία «εγγραφής» των ωφελουμένων (ελέγχοντας την επίκαιρη ισχύ τους) και τις πληροφορίες (περιορισμένης πρόσβασης) που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα»ταυτοποίησής» του κατά τα ανωτέρω.

Τα δεδομένα του ΟΠΣ ΥΤΚΕ της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης της Πελοποννήσου θα διαλειτουργούν με το ΕΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, όταν αυτό τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Β΄περίπτωση (Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί δράση ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)):

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΕΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, θα τηρούνται από το Δικαιούχο μεταβατικά υπολογιστικά φύλλα. Κατά την ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία του ΕΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, ο Δικαιούχος θα καταχωρήσει τα (γενικά) στοιχεία «εγγραφής» των ωφελουμένων (ελέγχοντας την επίκαιρη ισχύ τους) και τις πληροφορίες (περιορισμένης πρόσβασης) που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα» ταυτοποίησής» του κατά τα ανωτέρω.

Παραδοτέα Υποενότητας 1:

Π.1.1.1: Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει:

- Την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων

- καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου

- καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο Κέντρο Κοινότητας

- Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας, για τις ανάγκες υποστήριξης του ωφελούμενου

- καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του αιτήματός του

- Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του του Κέντρου Κοινότητας

Π.1.1.2: «Ατομικό πλάνο κοινωνικής ένταξης» για τις νέες εγγραφές (νέοι ωφελούμενοι την περίοδο αναφοράς)

Π.1.1.3:Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της Δομής

- Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός εγγεγραμμένων/ωφελουμένων

- Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός νέων εγγραφών για την περίοδο αναφοράς

- Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός επισκέψεων/περιστατικών ραντεβού για την περίοδο αναφοράς

- Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός πρώτων επισκέψεων και ακόλουθων επισκέψεων/λήψης υπηρεσιών

- Προφίλ ωφελουμένων/κοινωνικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, νομικό καθεστώς παραμονής, κατάσταση εργασίας, εκπαίδευση, εισόδημα

- Στοιχεία για τις παραπομπές: από πού και προς τα πού γίνονται οι παραπομπές

- Στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: π.χ. πόσα ραντεβού για ψυχοκοινωνική στήριξη, πόσες αιτήσεις για ΕΕΕ, πόσες παραπομπές ανά δομή κλπ.

Δράση 1.2 (Δ.1.2):   Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες Δομές και υπηρεσίες (της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της κοινωνίας των πολιτών κλπ) που παρέχονται στα γεωγραφικά και Διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας (αλλά και σε άλλες Π.Ε.) όπου υπάρχουν ειδικές Δομές και ανάλογα με τις ανάγκες  του ωφελούμενου, όπως ενδεικτικά,  Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες, για Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού.

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων:

  - σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και σε θέσεις εργασίας

  - σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Το Κ.Κ. συνεργάζεται, κυρίως με τα Γραφεία Απασχόλησης του συνόλου  των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (όταν και όπου αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργειών.

Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι :

- η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο/ Περιφερειακή Ενότητα και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων

- η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας, αλλά και των Υπηρεσιών που είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας, για εξασφάλιση αμεσότητας στη συνεργασία, πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργειών

Παραδοτέα Υποενότητας 2:

- Π.1.2.1.: Καταγραφή Επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις δομές/υπηρεσίες

- Π.1.2.2: Υλικό από Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων και ανέργων (Υλικό που αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ κλπ)

- Π.1.2.3.: Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών του Κέντρων Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας με τις Υπηρεσίες και τις Δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία και τήρηση συνοπτικών – περιεκτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την καταγραφή των βασικών σημείων της συνεργασίας, τις αποφάσεις και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες.

Δράση 1.3 (Δ.1.3):  Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Στόχος του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, αποτελεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Κοινότητας ή την Κινητή Μονάδα και δεν υποκαθιστούν δράσεις των ΚΠΑ ή του ΟΑΕΔ

- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες

- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)

- Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.

- Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας

- Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.

Σημείωση: Η δημιουργία Δομής Σίτισης δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας και μετά από προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού

Παραδοτέα Υποενότητας 3:

- Π.1.3.1: Αρχείο ενεργειών κοινωνικής ένταξης με:

  - τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,

  - την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του ΚΚ ή της Κ.Μ.,

  - το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τις δράσεις για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες διασύνδεσης του ωφελούμενου, συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού με τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες, τις ενδεδειγμένες ανάγκες,  Ιατρική/Νομική συνδρομή κλπ,)

  - Αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του ΚΚ και της Κ.Μ. (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, μαθητές που συνεχίζουν την εκπαίδευση, αξιολόγηση κατάστασης ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αριθμός εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ κλπ)

- Π.1.3.2: Αρχείο με εκδηλώσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για Κοινωνική Ένταξη ομάδων ωφελουμένων (Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία κλπ) και στοιχείων που αποδεικνύουν την τέλεσή τους (π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ, εκθέσεις καταγραφής περιεχομένου εκδηλώσεων, περιγραφής των επιμέρους ενοτήτων, αναφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων μελλοντικών ενεργειών που θα αναδέχθηκαν κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,  κλπ)

Πακέτο Εργασίας 2: Διαχείριση υλοποίησης Υποέργου 1

Δράση 2.1: Υποστήριξη υλοποίησης Υποέργου 1

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Συμπληρωματικότητα στη δράση της Δομής και στη λειτουργικότητά της.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

- Προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ.

Παραδοτέα:

Π 2.1.1 : Φάκελος παραστατικών λοιπών δαπανών (ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού).

Π.2.1.2: Μηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων έκαστης Δομής (Κ.Κ. – Κ.Μ.)

Π.2.1.3: Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών έκαστης δομής (Κ.Κ. – Κ.Μ.)

Π.2.1.4: Συμβάσεις, παραδοτέα, κλπ (στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις έργου / υπηρεσιών)

Όσον αφορά τα παραδοτέα που αφορούν την Κινητή Μονάδα θα πρέπει να γίνεται διακριτή αναφορά στις μηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, του έργου και των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από αυτή (π.χ. αριθμός επισκέψεων, στοιχεία μητρώου εξυπηρετούμενου πληθυσμού που σε πρώτη τουλάχιστον φάση απευθύνθηκε στην Κ.Μ., ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών κ.ο.κ.). Τα στοιχεία αυτά δύναται να προσαρμόζονται ανάλογα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι απαραίτητα για την αποτίμηση του έργου της Κ.Μ.

Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης, ανάλυσης σε άμεσες και λοιπές δαπάνες

| ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Δράσεις | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ 1 | Δ.1.1 | Π 1.1.1 Π 1.1.2 Π 1.1.3 | ….. | ….. | ….. | ………………€ | ………………..€ |
|  | Δ.1.2 | Π 1.2.1 Π 1.2.2 Π 1.2.3 |  |  |  |  |  |
|  | Δ.1.3 | Π 1.3.1 Π 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| ΠΕ 2 | Δ.2.1 | Π 2.1.1 Π.2.1.2 Π.2.1.3 Π.2.1.4 |  |  |  |  |  |
| Λοιπές Δαπάνες |  |  |  |  | 20% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών μισθοδοσίας | ………………….€ | ……………..€ |
| ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  | ……………………€ | ……………….€ |

Σημειώνεται ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς τη ΕΥΔ, έτσι ώστε η ΕΥΔ να εξετάσει την αναγκαιότητα ή μη της υποβολής και εξέτασης τροποποιημένης/επικαιροποιημένης Απόφασης, ή την αποστολή σύμφωνης γνώμης επί των αιτούμενων τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων.

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους Υποενοτήτων - Ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt)

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου 1 ανέρχεται σε ……………….. € και θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του Οικονομικού Αντικειμένου είναι από….  έως……. (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης).

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής προσδιορίζεται από:

- το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς και εξωτερικών συνεργατών), για το οποίο ελέγχεται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 της αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β 3521/01-11-2016) ΥΑ.

- ένα κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί της άμεσης επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού, για την κάλυψη όλων των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης (προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, κλπ…….). Για κάθε ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώνει ο δικαιούχος, αυτόματα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι ελέγξιμες και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο με βάση τα παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τις ενέργειες που υλοποιούνται. Εν τούτοις, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις και αναθέσεις έργων και προμηθειών.

| Υποέργο 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| Προσωπικό | Άτομα | Μήνες | Μισθός | Σύνολο |
| Κοινωνικός Λειτουργός | ……. | 12 | ……. € | ……. € |
| Ψυχολόγος | ……. | 12 | ……. € | ……. € |
| ΣΥΝΟΛΟ Α1 |  |  |  | ……. € |
| Α2. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  |  |
| Προσωπικό | Άτομα/Μεταφορικά Μέσα | Μήνες | Μισθός / Μίσθιο Μεταφορικού Μέσου | Σύνολο |
| Κοινωνικός Λειτουργός | ……. | 12 | ……. € | ……. € |
| Ψυχολόγος | ……. | 12 | ……. € | ……. € |
| Οδηγός | ……. | 12 | ……. € | ……. € |
| ΣΥΝΟΛΟ Α2 |  |  |  | ……. € |
| Α3. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Κ.Κ & Κ.Μ (Α1+Α2) |  |  |  | ……. € |
| Α4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ & Κ.Μ (Α3*20%) |  |  |  | ……. € |
| ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  | ……. € |
| Α5. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Α4Χ3) |  |  |  | ……. € |

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.3

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β 3521/01-11-2016) Υ.Α.]

- ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ

  - «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο πλαίσιο της από …/…/2016 Προγραμματικής Σύμβασης συγκροτήθηκε «Επιστημονική Ομάδα» στην οποία εκπροσωπούνται οι Φορείς-Εταίροι με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε Φορέα-Εταίρου.

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χ0 με  τον αναπληρωτή του και

- έναν (1)  εκπρόσωπο (από τον  κάθε φορέα) των Δήμων Χ1, Χ2, Χ3, Χν με τον αναπληρωτή του.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συνεδριάζει στην Έδρα οποιουδήποτε Φορέα/Εταίρου της παρούσης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Πράξης και της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail, ταχυδρομείο κλπ).

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από την «Επιστημονική Ομάδα», η οποία, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστημονικής Ομάδας δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

  - Ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Υπευθύνου του Υποέργου

Ως Υπεύθυνος Υποέργου ορίζεται ο/η……………

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα:

Σημείωση: Πέραν όσων προβλέπονται στο ΣΔΕ και στους Κανονισμούς των Ταμείων για τη διαδρομή ελέγχου στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Κοινότητας και των Κινητών Μονάδων ως προς το φυσικό (παρεχόμενες υπηρεσίες), οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, ασκείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου, σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της οικείας ΚΥΑ για τον «καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (και με σχετικές προβλέψεις για την περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τις αντίστοιχες προβλεπόμενες Δ/νσεις στο Αρ. 6.2).

| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |  | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |
|  | Τμήμα/ Μονάδα | Θεσμικό Πλαίσιο | ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ |
| Απόφαση υλοποίησης υποέργου | Δήμαρχος |  |  | - |
| Πρόσληψη νέου προσωπικού για το υποέργο | Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου |  |  |  |
| Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου | Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου |  |  |  |
| Οικονομική Διαχείριση | Οικονομική υπηρεσία |  |  |  |
| Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά) | Νομική υπηρεσία |  |  |  |

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.2 και Β.3  είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης.

Δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού η μισθοδοσία (μέρος ή ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου.

  - Ωράριο Λειτουργίας

Τα Κέντρα Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Μονάδων) θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή). Κατά την κρίση των Φορέων – Εταίρων της Προγραμματικής Σύμβασης και με βάση τη δυναμικότητα του Κέντρου και της Κινητής Μονάδας, αλλά και των τοπικών αναγκών, δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευματινές ώρες. Δύναται επίσης με απόφαση Φορέων – Εταίρων της Προγραμματικής Σύμβασης, να εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού (βάρδιες) προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των δομών και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μία ευελιξία στο ωράριο, ειδικά σε περιπτώσεις που λειτουργούν παραρτήματα του κέντρου για Ρομά και Μετανάστες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας προκειμένου να είναι δυνατή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως π.χ. δημιουργική απασχόληση, σύσταση ομάδων κινητοποίησης του πληθυσμού, ημερίδες ή λοιπές απογευματινές δραστηριότητες.

Η απασχόληση του προσωπικού δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα. Το ωράριο θα καθορίζεται βάσει των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής παρέμβασης, όπως ορίζονται από τη σύμπραξη. Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου-έδρας.

Σημειώνεται, ότι υπερωριακή απασχόληση προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το ΕΚΤ.

  - Διαδικασία στελέχωσης και επιλογής προσωπικού

Η διαδικασία στελέχωσης της των  Κέντρων Κοινότητας και των  Κινητών Μονάδων,  πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

- Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με βάση τις προβλεπόμενες - για τέτοια ζητήματα -  διαδικασίες του Δικαιούχου, ή/και

- Προσλήψεις προσωπικού

Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ (Α’ και Β΄ βαθμού) και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

- Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από την κεντρική Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη, το Κέντρο Κοινότητας και την Κινητή Μονάδα, κατά περίπτωση

- Το χρονικό διάστημα απασχόλησης

- Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα

- Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου

- Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

- Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Δικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνονται και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές λειτουργίας του υποέργου αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις (π.χ. ανεργία, εμπειρία κλπ) σύμφωνα με το σχετικό πίνακα κριτηρίων και βαθμολόγησης αυτών, που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση (στο σχετικό Παράρτημα) της ΕΥΔ προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

  - Αρμοδιότητες στελεχών

#### Οι αρμοδιότητες των στελεχών ορίζονται  μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας .

Σημειώνεται ότι όλα τα στελέχη υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου (απολογισμοί) και τη συμπλήρωση βάσεων δεδομένων. Επίσης, και ανάλογα με τα θέματα που χειρίζονται καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων:

- συμμετέχουν σε συναντήσεις της Επιτελικής Δομής

- συμμετέχουν σε συναντήσεις του Κ.Κ.

- συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κλπ

- συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα υποδοχής και καταγραφής

- υποχρεούνται στη τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των περιστατικών που διαχειρίζονται

- παίρνουν μέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται

  - Διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων διαφάνειας και της διασφάλισης επαρκούς βαθμού δημοσιότητας, ο Δικαιούχος εφαρμόζει για την ανάθεση προμηθειών και παροχή υπηρεσιών το Ν. 4412/2016 και τις ειδικότερες διατάξεις που αφορούν  στην Αυτοδιοίκηση, ως εξής:

| Αντικείμενο | Προϋπολογισμός | Διαδικασία | Υποχρεωτική Δημοσιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| Οποιοδήποτε | €0-20.000 (χωρίς ΦΠΑ) | Απευθείας ανάθεση ή Πρόχειρος διαγωνισμός | Ανάρτηση στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. |
| Οποιοδήποτε | €20.000 – €60.000 (χωρίς ΦΠΑ) | Συνοπτικός (Πρόχειρος) διαγωνισμός | Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και ανάρτηση στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ |
| Οποιοδήποτε | €60.000 - €209.000 (χωρίς ΦΠΑ) | Τακτικός διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός) | Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, δημοσίευση σε δυο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και ανάρτηση στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ. |

  - Σχέδιο Δημοσιότητας και Υποχρεώσεις Δικαιούχου:

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1303/2013 η βασική ευθύνη για τη μετάδοση των σωστών πληροφοριών σχετικά με το πώς επενδύονται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις διαχειριστικές αρχές όσο και τους δικαιούχους [(L347/333 (101)].

Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π. έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων των πράξεων αναφορικά με την ορθή τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Βασικές κατευθύνσεις δίδονται από κάθε ΕΥΔ στο πλαίσιο της πρόσκλησης κάθε έργου, όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 1303/2013 και εξειδικεύονται στον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω οδηγό που βρίσκεται αναρτημένος στο www.espa.gr. και συνοψίζοντας τις ευθύνες των δικαιούχων αναφορικά με την τήρηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις δράσεις ΕΚΤ που περιγράφονται στον οδηγό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν  κατ΄ελάχιστον τα εξής μέτρα:

- Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού το έμβλημα της Ένωσης, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που συγχρηματοδοτούν την πράξη (σημειώνεται ότι όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός ταμεία γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ)

- Να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο που τηρούν, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, με ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους της και επισημαίνοντας τη συγχρηματοδότηση από το ταμείο.

- Να τοποθετούν τουλάχιστον μια αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο και την χρηματοδοτική συνδρομή της ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

- Να εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.

Οι ενέργειες δημοσιότητας του Δικαιούχου, αποσκοπούν στο να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, οι δυνητικά ωφελούμενοι αλλά και οι  Υπηρεσίες και φορείς ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων του Κέντρου.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να διαμορφώσει ένα Σχέδιο Δράσης, δηλαδή να προσδιορίσει  τις σχετικές ενέργειες και να κατανείμει χρονικά την υλοποίησή τους με προσδιορισμό (έστω και ενδεικτικά) του κόστους. Σκόπιμο είναι το εν λόγω Σχέδιο Δράσης να αποτελείται από ενέργειες που έχουν συνέργεια μεταξύ τους και εξυπηρετούν τους στόχους της δημοσιότητας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

………………………………………….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

| α/α | Στάδιο | Ημερομηνία | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απόφαση Ένταξης και έγκρισης σχεδίου αυτεπιστασίας |  |  |
| 2 | Τροποποίηση Προϋπολογισμού |  |  |
| 3 | Έγκριση Τροποποίησης |  |  |
| 2 | Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού |  |  |
| 3 | Σύναψη Συμβάσεων νέου προσωπικού |  |  |
| 6 | Εκθέσεις προόδου | ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ ΙΟΥΛΙΟΣ & Β΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |  |
| 7 | Λήξη έργου (φυσικό αντικείμενο) |  |  |
| 8 | Αποπληρωμή έργου και οικονομική εκκαθάριση έργου |  |  |
| 9 | Έκθεση απολογισμού έργου |  |  |

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

| Πακέτο Εργασίας/ Δράσεις | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
| Πακέτο εργασίας 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δράση 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δράση 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δράση 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πακέτο εργασίας 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δράση 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ    * ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Δράση | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |  |  |  | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ |  | Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών | Σύνολο Έμμεσων Δαπανών | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού | Κόστος Τακτικού Προσωπικού | Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού | Κόστος Έκτακτου Προσωπικού | Κόστος Προμηθειών | Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών |  |  |  |
| ΠΕ 1/ Δ.1.1 | Π 1.1.1 Π 1.1.2 Π 1.1.3 | ………. Συμπληρώνεται από το δικαιούχο σε αντιστοιχία με το Παράρτημα I | 0,00€ | ……. Ανθρωπομήνες | ……………€ |  |  |  |  | …………€ |
| ΠΕ 1/ Δ.1.2. | Π 1.2.1 Π 1.2.2 Π 1.2.3 | ………. Συμπληρώνεται από το δικαιούχο σε αντιστοιχία με το Παράρτημα I | 0,00€ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕ 1 / Δ.1.3 | Π 1.3.1 Π 1.3.2 | ………. Συμπληρώνεται από το δικαιούχο σε αντιστοιχία με το Παράρτημα I | 0,00€ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕ 2 / Δ.2.1. | Π 2.1.1 Π.2.1.2 Π.2.1.3 Π.2.1.4 | ………. Συμπληρώνεται από το δικαιούχο σε αντιστοιχία με το Παράρτημα I | 0,00€ |  | ………………€ |  |  |  | ………….€ | ……………€ |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | ….. Α/Μ | 0,00€ | ……… Α/Μ | …………€ |  |  |  | ……..€ | …………€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | ……….€ |  |  |  |  |  |  | ……….€ |  |

Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό  (συμπληρώνεται από το δικαιούχο σε αντιστοιχία με το Παράρτημα I)

|  | (A) | (B) | (Γ) | (Δ) | (Ε) | (ΣΤ) | (Ζ) | (Η) | (Θ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου β) υπερωριακή απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση | Εργασίες –Καθήκοντα- Ρόλος | Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα | Χρονική διάρκεια (από-έως) | Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ | Μικτό Μηνιαίο Κόστος | Κόστος (€) |
| 1 | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. | 0 | 0 |
| 2 | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. | 0 | 0 |
| 3. | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. | 0 | 0 |
| 4. | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. | 0 | 0 |
| 5. | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. | 0 | 0 |
| … | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. |  |  |
| … | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. |  |  |
| … | ………………………. | …………………… | Ποσοστό (…%) του συμβατικού χρόνου | …………………… | …………. | …………….. | …………. |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  | ………… | Σύνολο | 0 € |

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ειδικότητα | Σχέση Απασχόλησης | Τρόπος πρόσληψης/ | Συμμέτοχή σε Παραδοτέα | Χρονοδιάγραμμα (από –έως) | Χρόνος | Κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Νομική Βάση |  |  | (μήνες) |  |
| 1 | ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)

| α/α |  | Περιγραφή |  | Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας |  | Μονάδα Μέτρησης |  | Ποσότητα |  | χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο | Κόστος Απόσβεσης (€) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

| α/α | Περιγραφή | Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας | Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Κόστος (€) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών

| α/α | Περιγραφή | Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας | Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Κόστος (€) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Πίνακας Β.6  Άλλων Δαπανών

| α/α | Περιγραφή | Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας | Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Κόστος (€) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Έδρα των κινητών μονάδων είναι το κάθε Κ.Κ Για το προσωπικό των Κ.Κ και των κινητών μονάδων  δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας  λόγω της φύσης της εργασίας τους που απαιτεί συχνές μετακινήσεις. Για τις κινητές μονάδες προβλέπεται αυτοκίνητο μέσω χρονομίσθωσης (leasing)

Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου

Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου

Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου